## ปฏิทิน
ปฏิทินการดำเนินงาน งานนโยบายและแผนฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ลำดับที่ | วัน เดือน ปี | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1. ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ (ภาพรวมของโรงเรียน)
| 31 ม.ค.-4 ก.พ. 65 | - ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ (ภาพรวมของโรงเรียน) เพื่อจัดทำSWOT Analysis ของโรงเรียน | งานนโยบายและแผน
| 1965-02-08 | - รายงานผลการศึกษาข้อมูลให้กับผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร | งานนโยบายและแผน
| 1965-02-11 | - ประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลให้แต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน / แผนงานของหน่วยงานปีการศึกษา 2565 | งานนโยบายและแผน | ข้อมูล KRA/ KPI/ แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
| 14-18 ก.พ. 65 | - แต่ละฝ่ายและแต่ละหน่วยงานศึกษาข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบจากระบบฐานข้อมูลและจัดทำคู่มือคุณภาพหน่วยงาน | หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน ครูผู้รับผิดชอบงาน
2. นำเสนอคู่มือคุณภาพหน่วยงาน/ แผนงาน/คู่มือพัฒนาตนเอง/ฐานข้อมูลในระบบของหน่วยงาน
| 1965-02-21 | - ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ | ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ | ระบุ KPI ในแผนงาน
| 1965-02-22 | - ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล
| 1965-02-23 | - ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ในระบบ
| 1965-02-24 | - ฝ่ายปฐมวัย | ฝ่ายปฐมวัย
3. จัดทำคู่มือบริหารโรงเรียน
| 7-11 มี.ค. 65 | - รวบรวมข้อมูลคู่มือบริหารหน่วยงาน เพื่อจัดทำคู่มือบริหารโรงเรียน | งานนโยบายและแผน
| 1965-03-14 | -รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำคู่มือบริหารโรงเรียนต่อผู้อำนวยการและผู้ร่วมบริหาร | งานนโยบายและแผน
4. ออกแบบจัดทำคู่มือพัฒนาตนเอง
| 1965-03-18 | - ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือพัฒนาตนเอง | งานนโยบายและแผน งานทรัพยากรมนุษย์ | อ้างอิง KRA/ KPI/ JS หน่วยงาน
| 1965-03-21 | - สรุปรายงานผลการประชุมการจัดทำคู่มือพัฒนาตนเองต่อผู้อำนวยการและผู้ร่วมบริหาร | งานนโยบายและแผน งานทรัพยากรมนุษย์
| 21-25 มี.ค. 65 | - ครู บุคลากร จัดทำคู่มือพัฒนาตนเอง | ครู/บุคลากร | อ้างอิง KRA/ KPI/ JS หน่วยงาน
5. นำเสนอคู่มือพัฒนาตนเอง
| 1965-03-28 | - ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ | ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
| 1965-03-29 | - ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ
| 1965-03-30 | - ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฝ่ายกิจการนักเรียน
| 1965-03-31 | - ฝ่ายปฐมวัย | ฝ่ายปฐมวัย
6.กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนงานประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ได้นำเสนอ
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ | ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฝ่ายกิจการนักเรียน
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายปฐมวัย | ฝ่ายปฐมวัย
| ศุกร์ที่ 2 ของเดือน | รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |  | อ้างอิงฐานข้อมูลในระบบ
7.กำกับติดตามการดำเนินการตามอบรมพัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ปีการศึกษา 2565 ตามที่ได้นำเสนอ
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ | ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ | ดำเนินงานตามปฏิทิน
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ดำเนินงานตามปฏิทิน
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ดำเนินงานตามปฏิทิน
| ดำเนินงานตามปฏิทิน | - ฝ่ายปฐมวัย | ฝ่ายปฐมวัย | ดำเนินงานตามปฏิทิน
| ศุกร์ที่ 3 ของเดือน | รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |  | อ้างอิงฐานข้อมูลในระบบ

## Sheet2
ปฏิทินติดตามการดำเนินงานการจัดทำคู่มือพัฒนาโรงเรียน
| แผนงาน/ขั้นตอนการติดตาม | วันที่นัดหมาย | วาระ/ประเด็น/เนื้อหาที่ติดตาม | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง | บันทึกการติดตามและนัดหมายการติดตาม
นำเสนอความคืบหน้าและติดตามการจัดทำคู่มือโรงเรียน
ระหว่างวันที่ .... ถึง .... | ตาราง/กำหนดการติดตามแต่ละหน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร (รวมปฐมวัย)
| ฝ่ายกิจการนักเรียน งาน..... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| สำนักฯ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| ฝ่ายวิชาการ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| ฝ่ายกิจการนักเรียน งาน..... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| สำนักฯ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| ฝ่ายวิชาการ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| ฝ่ายกิจการนักเรียน งาน..... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| สำนักฯ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| ฝ่ายวิชาการ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| ฝ่ายกิจการนักเรียน งาน..... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
| สำนักฯ งาน...... |  | คู่มือคุณภาพหน่วยงาน / คู่มือพัฒนาตนเอง / แผนงานฯ และฐานข้อมูลในระบบ SWIS Plus
กำหนดเสร็จคู่มือบริหารโรงเรียน
กำหนดการนำเสนอ/รับรอง/ประกาศใช้
อ้างอิง KRA/ KPI/ JS
หน่วยงาน
Note on D6: อย่าลืมใส่เรื่องนี้ การจัดทำคู่มือทั้งสอง และกำหนดการจัดทำแผนงานฯ ไว้ในขั้นตอนแผนงานฯ ในระบบ SWIS ด้วย