## 7. แผนปรับใช้ใหม่
แผนงาน ปรับใช้ระบบ SWIS ของ โรงเรียน………………………….. ประจำปีการศึกษา 2557
การดำเนินงาน | 2014 | [7 empty] | 2015 |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr.
1. ด้าน Hardware
1.1. การตรวจเช็คความพร้อมเครื่อง Server
1.2 การตรวจเช็คความพร้อมเครื่อง Clients
2. ด้านระบบ Network
2.1 การตรวจเช็คความพร้อมของระบบ Network
3. ด้านทีมงาน
3.1 การแต่งตั้งทีมงานต่าง ๆ ได้แก่
3.1.1 ทีมงานผู้บริหารดำเนินการและติดตามระบบ (Admin./ Editor)
3.1.2 ทีมงาน Hardware (Server, Clients, etc.), Network, and Internet
3.1.3 ทีมงานผู้ใช้งาน และผู้อบรม
3.1.4 ทีมงานจัดทำรายงานสารสนเทศจากระบบ SWIS
4. ด้าน Software
4.1 ช่วงเวลานัดหมายเพื่อ Update Program (ให้ระบุวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน)
5. การดำเนินงานปรับใช้ระบบ SWIS ในโรงเรียน
5.1 กำหนดโครงสร้างการบริหารและข้อมูลพื้นฐานของ ร.ร.ในระบบ SWIS
5.1.1 ฟังก์ชั่นมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการระบบ SWIS
5.1.2 การปรับข้อมูลพื้นฐานครู / นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5.1.3 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เป็นปัจจุบัน
5.1.4 การบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร ตามโครงสร้างอย่างชัดเจนในระบบ SWIS
5.2 การจัดทำแผนอบรมตามลำดับให้สอดคล้องกับแผนการปรับใช้ของโรงเรียน
5.2.1 ช่วงเวลาที่โรงเรียนมีความพร้อมให้มีการอบรมการใช้งานจากส่วนกลาง (ให้ระบุ วัน เดือน ปีให้ชัดเจน)
5.2.2 ช่วงเวลาที่โรงเรียนดำเนินการจัดอบรมโดยใช้กลุ่มแกนนำผู้ใช้งานของโรงเรียน (ให้ระบุ วัน เดือน ปีให้ชัดเจน)
5.3 การปรับบทพรรณนางานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ชัดเจน
5.4 จัดทำแผนงาน (ย่อย/ใหญ่) ตามบทพรรณนางาน (กรอบ PDCA)
5.5 การจัดทำโครงการ ( กลุ่มผู้เขียนโครงการ และ user) (กรอบ PDCA)
5.6 แต่งตั้งผู้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน (เช็คสถานะปฏิทินกิจกรรม)
5.7 ตรวจสอบความครบถ้วนของปฏิทินกิจกรรม (จากแผนงาน/โครงการ) ( กลุ่ม user , ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิทินโรงเรียนทั้งหมด)
5.8 ระบบการเก็บภาพโพสต์ภาพของโรงเรียน
(กลุ่มผู้เก็บภาพในโรงเรียน กลุ่ม user , ผู้ที่สนใจเก็บภาพและโพสต์เอง)
5.9 การแจ้งข่าวประสานงาน (เรื่องที่เพิ่มเติม/ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/เลื่อนย้าย)
5.10 การประเมินแผนงาน / โครงการ ปี 2557
5.11 การดูรายงานปัจจุบันจากระบบ
(ความสมบูรณ์ของข้อมูล / รายงานสถิติต่าง ๆ) ในภาพรวม
5.12 ผู้ดูแลระบบติดตามด้วยแผนงานในระบบ
5.13 การติดตามข้อมูล Portfolio ของบุคลากร
5.14 การรายงานความคืบหน้าด้วยระบบการติดตามของส่วนกลาง
รายงาน SAR จากระบบ
1. แต่งตั้งทีมงานจัดทำสารสนเทศประกอบ SAR โดยระบบ SWIS
(ควรเป็นทีมเดียวกับคณะกรรมการ SAR)
2. ประชุม วางแผน (ออกแบบ กำหนดปฏิทินจัดทำ) และ อบรมทีมงาน
3. จัดทำสารสนเทศ สนอง SAR
สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางดำเนินการให้กับโรงเรียน (ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
1.........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................